## 專案進度
任務編號 | 任務名稱 | 負責人 | 截止日 | 狀態 | 完成進度 | 預算 | 實際支出 | 剩餘預算 | 預算使用率
T-01 | 需求訪談 | 王思婷 | 2026-02-28 | 已完成 | 100% | 30000 | 28000
T-02 | 系統架構設計 | 林志遠 | 2026-03-15 | 已完成 | 100% | 80000 | 86000
T-03 | UI 設計稿 | 張雅晴 | 2026-03-31 | 進行中 | 90% | 60000 | 45000
T-04 | 前端開發 | 陳建宏 | 2026-05-15 | 進行中 | 60% | 150000 | 120000
T-05 | 後端 API 開發 | 林志遠 | 2026-05-31 | 進行中 | 70% | 180000 | 192000
T-06 | 資料庫建置 | 陳建宏 | 2026-04-10 | 進行中 | 80% | 70000 | 52000
T-07 | 測試計畫 | 劉美琪 | 2026-04-30 | 進行中 | 30% | 25000 | 8000
T-08 | 使用者測試 | 王思婷 | 2026-06-15 | 未開始 | 0% | 40000 | 0
T-09 | 教育訓練教材 | 劉美琪 | 2026-06-10 | 進行中 | 20% | 35000 | 12000
T-10 | 上線部署 | 陳建宏 | 2026-06-30 | 未開始 | 0% | 50000 | 0
T-11 | 行銷素材 | 張雅晴 | 2026-04-05 | 已完成 | 100% | 45000 | 47500
T-12 | 驗收報告 | 黃俊傑 | 2026-07-15 | 未開始 | 0% | 20000 | 0

## 設定
基準日 | 2026-04-15
判斷「逾期」用的日期。教材固定為 2026-04-15，實務上可改成 =TODAY()。